## Tabla_Tareas1
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres_de_los_recursos
1 | Desarrollo de un sistema de gestión para pequeños productores agrícolas | 136,5 días | 2023-05-15 | 2023-11-21
2 | Fase 0 (Gestión de proyecto) | 122 días | 2023-05-15 | 2023-10-31
3 | Realizar Estudio de Factibilidad | 24 horas | 2023-05-15 | 2023-05-17 |  | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
4 | Realizar Business Model Canvas | 6 horas | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 3 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
5 | Realizar WBS | 6 horas | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 3 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
6 | Realizar Documento de Habilidades y Competencias | 6 horas | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 3 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
7 | Realizar Documento de Roles y Responsabilidades | 6 horas | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 6 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
8 | Realizar Matriz de Comunicaciones | 6 horas | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 7 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
9 | Realizar Documento de Estimación de Costos | 12 horas | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 7 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
10 | Realizar Documento de Gestión de Riesgos | 6 horas | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 9 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
11 | Realizar Acta del proyecto | 12 horas | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 9;10;7;4;5 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
12 | Realizar Documento de Release Plan | 24 horas | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 11;7 | Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez
13 | Realizar Documentación Requerida por el Concurso de Ideas del INTA | 24 horas | 2023-09-21 | 2023-09-25 |  | Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez
14 | Realizar los Videos solicitados por el Concurso de Ideas del INTA | 24 horas | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 13 | Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez
15 | Elaborar Presentación para CoNaIISI 2023 | 8 horas | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez
16 | Realizar Informe de Avances | 12 horas | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 11;12 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
17 | (E) Documento de Estimación de Costos aprobado | 0 días | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 9 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
18 | (E) Documento de Habilidades y Competencias aprobado | 0 días | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 6 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
19 | (E) Documento de Roles y Responsabilidades aprobado | 0 días | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 7 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
20 | (E) Matriz de Comunicaciones aprobada | 0 días | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 8 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
21 | (E) WBS aprobada | 0 días | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 5 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
22 | (E) Documento de Gestión de Riesgos aprobado | 0 días | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 10 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
23 | (E) Business Model Canvas aprobado | 0 días | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 4 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
24 | (E) Estudio de Factibilidad aprobado | 0 días | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 3 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
25 | (E) Acta de Proyecto aprobada | 0 días | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 11 | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
26 | (E) Documento de Release Plan aprobado | 0 días | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 12 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
27 | (E) Informe de Avances aprobado | 0 días | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 16 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
28 | (E) Documento para el Concurso de Ideas del INTA entregado | 0 días | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 13 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
29 | (E) Videos para el Concurso de Ideas de INTA entregados | 0 días | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 14 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
30 | (E) Presentación para CoNaIISI 2023 finalizada | 0 días | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 15 | Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
31 | Fase 1 (Análisis) | 12,5 días | 2023-05-25 | 2023-06-12
32 | Elaborar Documento de Definición de Perfil de Usuarios | 18 horas | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 11 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
33 | Elaborar Historias de Usuario | 24 horas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 32 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
34 | Elaborar Product Backlog | 12 horas | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 33 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
35 | Elaborar Documento de Entrevistas | 18 horas | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 16 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
36 | Elaborar Story Mapping | 4 horas | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 34 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
37 | Elaborar Informe de Avances | 24 horas | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 36 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez
38 | (E) Product Backlog aprobado | 0 días | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 34 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
39 | (E) Documento de Definición de Perfil de Usuarios aprobado | 0 días | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 32 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
40 | (E) Documento de Entrevistas aprobado | 0 días | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 35 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
41 | (E) Story Mapping aprobado | 0 días | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 36 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
42 | (E) Historias de Usuario aprobadas | 0 días | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 33 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
43 | (E) Informe de Avances aprobado | 0 días | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 37 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
44 | Fase 2 (Diseño) | 52,25 días | 2023-06-05 | 2023-08-16
45 | Elaborar Documento de Esquema de Datos en Firebase | 24 horas | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 34;35;50 | Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
46 | Elaborar Diagrama de clases | 24 horas | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 34;35;50 | Jhon Olmedo;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
47 | Elaborar Paper para CoNaIISI | 48 horas | 2023-07-24 | 2023-07-31 |  | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
48 | Elaborar Presentacion comercial | 56 horas | 2023-08-08 | 2023-08-16 |  | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
49 | Elaborar Poster version A3 | 24 horas | 2023-08-10 | 2023-08-14 |  | Lourdes Gonzalez;Gabriel Iakantas
50 | Elaborar Documento de Arquitectura | 18 horas | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 33 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
51 | Elaborar Prototipo de Interfaz de usuario | 48 horas | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 33 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
52 | Elaborar Informe de Avances | 24 horas | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 51;45;46 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
53 | (E) Documento de Esquema de Datos aprobado | 0 días | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 45 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
54 | (E) Diagrama de Clases aprobado | 0 días | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 46 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
55 | (E) Paper para CoNaIISI aprobado | 0 días | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 47 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
56 | (E) Presentacion comercial aprobada | 0 días | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 48 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
57 | (E) Póster Versión A3 aprobado | 0 días | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 49 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
58 | (E) Documento de Arquitectura aprobado | 0 días | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 50 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo
59 | (E) Prototipo de interfaces de usuario aprobado | 0 días | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 51 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
60 | (E) Informe de Avances aprobado | 0 días | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 52 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
61 | Fase 3 (Desarrollo) | 108,5 días | 2023-06-13 | 2023-11-13
62 | Release 1 | 51,25 días | 2023-06-13 | 2023-08-23
63 | Sprint 1 (Registro de tipos de cultivos, plantaciones y trabajadores) | 25,63 días | 2023-06-13 | 2023-07-19
64 | Revisar Product Backlog | 12 horas | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 34;35;50;51 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes
65 | Elaborar Sprint Backlog (Sprint Planning) | 18 horas | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 64 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
66 | Elaborarar Código del Sprint | 115 horas | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 65 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
67 | Realizar Sprint Review con Stakeholders | 24 horas | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 66 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
68 | Realizar Sprint Retrospective | 12 horas | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 67 | Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
69 | Realizar Resumen del Sprint 1, Release 1 | 24 horas | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 68 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
70 | Sprint 2 (Registro de ventas, compras y préstamos) | 25,63 días | 2023-07-19 | 2023-08-23
71 | Revisar Product Backlog | 12 horas | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 69 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes
72 | Elaborar Sprint Backlog (Sprint Planning) | 18 horas | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 71 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
73 | Elaborarar Código del Sprint | 115 horas | 2023-07-25 | 2023-08-14 | 72 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
74 | Realizar Sprint Review con Stakeholders | 24 horas | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 73 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
75 | Realizar Sprint Retrospective | 12 horas | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 74 | Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
76 | Realizar Resumen del Sprint 2, Release 1 | 24 horas | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 75 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
77 | Release 2 | 57,25 días | 2023-08-24 | 2023-11-13
78 | Sprint 1 (Visualización del resumen de caja y elementos del almacén. Registro y autenticación de los usuarios) | 25,63 días | 2023-08-24 | 2023-09-28
79 | Revisar Product Backlog | 12 horas | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 76 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes
80 | Elaborar Sprint Backlog (Sprint Planning) | 18 horas | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 79 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
81 | Elaborarar Código del Sprint | 115 horas | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 80 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
82 | Realizar Sprint Review con Stakeholders | 24 horas | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 81 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
83 | Realizar Sprint Retrospective | 12 horas | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 82 | Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
84 | Realizar Resumen del Sprint 1, Release 2 | 24 horas | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 83 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
85 | Sprint 2 (Gestión de los elementos del almacén y de las tareas) | 31,63 días | 2023-09-28 | 2023-11-13
86 | Revisar Product Backlog | 12 horas | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 84 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes
87 | Elaborar Sprint Backlog (Sprint Planning) | 18 horas | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 86 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas
88 | Elaborarar Código del Sprint | 163 horas | 2023-10-04 | 2023-11-01 | 87 | Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
89 | Realizar Sprint Review con Stakeholders | 24 horas | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 88 | Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
90 | Realizar Sprint Retrospective | 12 horas | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 89 | Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
91 | Realizar Resumen del Sprint 2, Release 2 | 24 horas | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 90 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes
92 | Elaborar el Informe de avances | 24 horas | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 90
93 | (E) Sprint Backlog (Release 1, Sprint 1) aprobado | 0 días | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 65 | Marisol Cervantes;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Lourdes Gonzalez
94 | (E) Sprint Backlog (Release 1, Sprint 2) aprobado | 0 días | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 72 | Marisol Cervantes;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Lourdes Gonzalez
95 | (E) Sprint Backlog (Release 2, Sprint 1) aprobado | 0 días | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 80 | Marisol Cervantes;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Lourdes Gonzalez
96 | (E) Sprint Backlog (Release 2, Sprint 2) aprobado | 0 días | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 87 | Marisol Cervantes;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Lourdes Gonzalez
97 | (E) Informe de Avances aprobado | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 92 | Marisol Cervantes;Jhon Olmedo;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Lourdes Gonzalez
98 | (E) Resumen del Sprint 1 - Release 1 aprobado | 0 días | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 69 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
99 | (E) Resumen del Sprint 2 - Release 1 aprobado | 0 días | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 76 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
100 | (E) Resumen del Sprint 1 - Release 2 aprobado | 0 días | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 84 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
101 | (E) Resumen del Sprint 2 - Release 2 aprobado | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 91 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Jhon Olmedo
102 | Fase 4 (Implementación) | 6,25 días | 2023-11-13 | 2023-11-21
103 | Realizar el Manual de Usuario | 32 horas | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 69;76;84;91 | Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo
104 | Elaborar el Informe de Avances | 18 horas | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 103 | Jhon Olmedo;Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
105 | (E) Manual de Usuario Aprobado | 0 días | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103 | Marisol Cervantes;Lourdes Gonzalez;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo
106 | (E) Informe de Avances aprobado | 0 días | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 104 | Jhon Olmedo;Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
107 | (E) Sistema de Gestión para Pequeños Productores Agrícolas implementado | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 91 | Jhon Olmedo;Chiara Mazzarella;Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Lourdes Gonzalez
108 | Fase 5 (Cierre) | 1,5 días | 2023-11-17 | 2023-11-20
109 | Elaborar lecciones aprendidas y cierre del proyecto. | 12 horas | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 103 | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
110 | (E) Lecciones Aprendidas y Cierre del Proyecto aprobado. | 0 días | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 109 | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
111 | Fase 6 (Evaluación) | 91 días | 2023-06-16 | 2023-10-20
112 | Elaboración del Tablero de Control 1 | 8 horas | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
113 | Elaboración del Tablero de Control 2 | 8 horas | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
114 | Elaboración del Tablero de Control 3 | 8 horas | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
115 | Elaboración del Trablero de Control 4 | 8 horas | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | Lourdes Gonzalez;Jhon Olmedo;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas
116 | (E) Tablero de Control 1 aprobado | 0 días | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 112 | Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes;Gabriel Iakantas;Chiara Mazzarella;Jhon Olmedo
117 | (E) Tablero de Control 2 aprobado | 0 días | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 113 | Gabriel Iakantas;Marisol Cervantes;Chiara Mazzarella;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez
118 | (E) Tablero de Control 3 aprobado | 0 días | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 114 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes
119 | (E) Tablero de Control 4 aprobado | 0 días | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 115 | Chiara Mazzarella;Gabriel Iakantas;Jhon Olmedo;Lourdes Gonzalez;Marisol Cervantes